ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ «ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ ООН» ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Цель:

- дать преподавателям вузов России и СНГ основной набор специальных знаний об ООН, необходимых для понимания важности выработки нового подхода к воспитанию гражданского самосознания и патриотизма среди современной молодежи;

- дать преподавателям вузов России и СНГ основной набор специальных знаний о Моделях ООН, достаточный для организации и проведения Моделей ООН;

- дать основополагающие (в т.ч., практические) навыки участия в заседаниях органов и комитетов Модели ООН, а также алгоритм подготовки, поиска информации, написания резолюций и т.д.;

- привлечь большее количество участников (в т.ч., преподавателей) на Московскую Международную Модель ООН 2003 и последующие Модели.

Скрытой целью конференции является содействие распространению целей и принципов ООН и появлению новых отделений АС ООН в России и странах СНГ; создание базы для преподавания курса об ООН в качестве университетской дисциплины.

Количество дней конференции: 5 рабочих дней для участия в мастер-классах и культурной программе после работы, а также по одному дню до и после конференции для культурной программы и неформального общения.

Количество и протяженность мастер-классов: 2 – 3 мастер-класса в день по 1,5 астрономических часа каждый.

Форма проведения мастер-классов: визуальная подача информации (использование видео и компьютерных программ) с комментариями, лекционная подача специфического материала, ролевые игры и т.д. По определению, мастер-классы предполагают интерактивность при взаимодействии с аудиторией.

Культурная программа: будет выработана на основании пожеланий потенциальных участников, а также соответствующего опыта Моделей ООН.

Состав участников: 50 – 100 преподавателей вузов России и стран СНГ (зависит от результатов предварительного опроса о заинтересованности в участии).

Место проведения: МГИМО.

Время проведения: конец января 2003 года (предположительно, 19 – 25 января).

Кто проводит: предположительно, мастер-классы будут проводить преподаватели МГИМО и других вузов, специализирующиеся на различных аспектах ООН; сотрудники МИДа и других ведомств, обладающие практическим опытом работы области международных отношений; а также все желающие, представившие свою программу мастер-класса, отвечающую требованиям формата конференции.

ПОДГОТОВКА ПО ДНЯМ

| # МЕСЯЦ | # ЧИСЛА | # ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- | --- |
| октябрь | 7 (пн.) – 21 (пн.) | 1. Создать штаб подготовки конференции из студентов и преподавателей МГИМО (не более 10 человек), предварительно распределив должностные обязанности членов штаба. 2. Составить информационное письмо о конференции, где отразить: а) необходимость проведения данной конференции; б) предварительный формат конференции; в) условия участия; г) список возможных тем мастер-классов (частично, на основе списка тем мастер-классов Саммита по Моделям ООН в Нью-Йорке). 3. По факсу разослать вышеназванное информационное письмо по вузам (база данных Модели ООН 2002). Указать желательность ответа с выражением (не)готовности посетить такую конференцию и пожеланиями о ее содержательной части. |
|  | 21 (пн.) – 28 (пн.) | 1. Заняться разработкой содержательной части конференции (кто? что? как?). 2. Продолжить рассылку информационного письма по неохваченным вузам с одновременной обработкой данных полученных к этому времени ответов. |
|  | 28 (пн.) – 4 (пн.) | 1. Разослать по электронной почте пожелания о скорейшем ответе на информационное письмо (для тех вузов, которые к тому моменту не откликнутся). 2. На основании желания/нежелания потенциальных участников принять участие в конференции, сформулировать дальнейший план действий или отказаться от данной затеи. |
| ноябрь |  |  |
|  | 4 (пн.) – 18 (пн.) | 1. В случае решения о продолжении подготовки конференции, доработать пакет документов и отдать его на подпись ректору. 2. Начать официальную рассылку приглашений и регистрацию участников. 3. (рекомендация) Для упрощения регистрации использовать возможности Microsoft Access. 4. Разработать PR-кампанию для привлечения преподавателей вузов России: региональные газеты, Интернет. 5. Начать подготовку научно-информационного наполнения конференции (поиск и работа с преподавателями-ведущими мастер-классов). |
|  | 18 (пн.) – 25 (пн.) | 1. Обсудить с главным диспетчером перспективы использования аудиторного фонда МГИМО во время зимних каникул. 2. Обсудить возможности использования техники (компьютеры, ноут-буки, проекторы) во время зимних каникул. 3. Предусмотреть возможность использования участниками конференции компьютерных классов. 4. Повесить объявления о конференции на дружественные сайты: mimun.ru, una.ru и т.д. 5. Продолжить подготовку научно-информационного наполнения конференции |
|  | 25 (пн.) – 9 (пн.) | 1. Начать подготовку культурной программы конференции. 2. Продолжить подготовку научно-информационного наполнения конференции. |
| декабрь |  |  |
|  | 9 (пн.) – 16 (пн.) | 1. Продолжить подготовку культурной программы конференции. 2. Продолжить подготовку научно-информационного наполнения конференции. |
|  | 16 (пн.) – 23 (пн.) | 1. Найти места в общежитии МГИМО или гостиницах на время приезда участников. 2. Продолжить подготовку культурной программы конференции. 3. Продолжить подготовку научно-информационного наполнения конференции. |
|  | 23 (пн.) – 30 (пн.) | 1. Продолжить подготовку культурной программы конференции. 2. Продолжить подготовку научно-информационного наполнения конференции. |
| январь | 6 (пн.) – 13 (пн.) | 1. Закончить регистрацию участников. 2. Заняться подготовкой брошюры к началу конференции (за основу можно взять брошюру с Саммита по Моделям ООН в Нью-Йорке). 3. Купить необходимые канцтовары. 4. Начать комплектацию папки участника. 5. Уточнить детали и окончательно договориться с администрацией гостиниц (если не получится с общежитием МГИМО) о размещении участников. |
|  | 13 (пн.) – 18 (сб.) | 1. Закончить комплектацию папки участника. 2. Завершить работу по встрече и расселению участников. 3. Завершить подготовку атрибутов: а) бэджей; б) табличек на столы. |
|  | 19 (вс.) – 25 (сб.) | 1. Провести конференцию. 2. Разрешать возникающие проблемы и непредусмотренные ситуации. 3. Выпускать пресс-релизы (1 страница) о проделанной за день работе. |
|  | 27 (пн.) – 7 (пт.) | 1. Оценить результаты конференции. 2. Написать отчет. 3. Разослать отчет участникам конференции с просьбой об их пожеланиях и комментариях. |
| Февраль |  |  |

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

# 19 ЯНВАРЯ

| 10:00 – 18:00 | Регистрация участников |  | центральный вход; ГЦ-39 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | ### Культурная программа |  | … |

## 20 ЯНВАРЯ

| 9:30 – 11:00 | Регистрация участников |  | центральный вход |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00 – 12:30 | Церемония открытия. Состав президиума: |  | зал №2 |
|  | Торкунов Анатолий Васильевич – Председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор МГИМО(У) МИД РФ – представляет информацию о РАС ООН |  |  |
|  | Горелик Александр Семёнович – Директор Информцентра ООН в Москве |  |  |
|  | Ковриженко Григорий Максимович – Координатор Модели ООН, заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН |  |  |
|  | Борисов Алексей Николаевич – Ответственный секретарь Российской ассоциации содействия ООН |  |  |
| 12:30 – 13:30 | ### Обеденный перерыв |  | преподавательская столовая; буфеты под центральным входом |
| 13:30 – 15:00 | Лекция «История и структура ООН» |  | аудитория №… |
| 15:15 – 16:45 | Лекция «Роль ООН в современном мире и перспективы ее развития в будущем» |  | аудитория №… |
| 17:00 - … | ### Культурная программа |  | … |

## 21 ЯНВАРЯ

| 10:00 – 11:30 | Лекция «Россия и ООН: связь глобальных программ и внутренней проблематики» |  | аудитория №… |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:45 – 13:15 | Лекция «НПО в современной политике и международных отношениях» |  | аудитория №… |
| 13:15 – 14:30 | ### Обеденный перерыв |  | преподавательская столовая; буфеты под центральным входом |
| 14:30 – 16:00 | Лекция «Модели ООН: введение и различные подходы» (ведет Ковриженко Григорий Максимович, координатор Модели ООН в МГИМО) |  | аудитория №… |
| 16:00 - … | ### Визит в МИД на встречу с … |  | … |

## 22 ЯНВАРЯ

| 10:00 – 11:30 | Мастер-класс «Структура Модели ООН: как ее видят делегаты и организаторы» |  | аудитория №… |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:45 – 13:15 | Мастер-класс «Правила процедуры: особенности и умелое использование» |  | аудитория №… |
| 13:15 – 14:30 | ### Обеденный перерыв |  | преподавательская столовая; буфеты под центральным входом |
| 14:30 – 16:00 | Мастер-класс «Написание резолюций» (ведет Суворова Татьяна Владимировна, студентка ФА, преподаватель школы №1415, участник 14-ти Моделей ООН) |  | аудитория №… |
| 16:00 - … | ### Визит в московское представительство ЮНЕСКО на встречу с … |  | … |

## 23 ЯНВАРЯ

| 10:00 – 11:30 | Мастер-класс «Умение вести переговоры» (ведет Калитина Мария Вячеславовна, преподаватель кафедры мировой политики МГИМО) |  | аудитория №… |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:45 – 13:15 | Мастер-класс «Ораторское мастерство» (ведет Яблокова Елена Станиславовна, преподаватель 1-й кафедры английского языка МГИМО) |  | аудитория №… |
| 13:15 – 14:30 | ### Обеденный перерыв |  | преподавательская столовая; буфеты под центральным входом |
| 14:30 – 17:00 | ### Заседание Генеральной Ассамблеи |  | зал №… |
| 17:00 - … | ### Визит в московский офис информ.центра ООН на встречу с Гореликом Александром Семёновичем |  | … |

## 24 ЯНВАРЯ

| 10:00 – 11:30 | Мастер-класс «Подготовка Модели ООН», часть 1 (ведут Ковриженко Григорий Максимович, координатор Модели ООН в МГИМО, и Годкин Роман Юрьевич, студент МГИМО, Генеральный секретарь Модели ООН 2002 г. в МГИМО) |  | аудитория №… |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:45 – 13:15 | Мастер-класс «Подготовка Модели ООН», часть 2 (ведут Ковриженко Григорий Максимович, координатор Модели ООН в МГИМО, и Годкин Роман Юрьевич, студент МГИМО, Генеральный секретарь Модели ООН 2002 г. в МГИМО) |  | аудитория №… |
| 13:15 – 14:30 | ### Обеденный перерыв |  | преподавательская столовая; буфеты под центральным входом |
| 14:30 – 16:00 | Церемония закрытия. Подведение итогов. |  | зал №2 |
| 16:00 - … | ### Культурная программа |  | … |

## 25 ЯНВАРЯ

| … | ### Культурная программа |  | … |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список потенциальных преподавателей для лекций и мастер-классов

- Пушков Алексей Константинович, руководитель и ведущий программы «Постскриптум» на ТВЦ, член и постоянный эксперт Мирового экономического форума в Давосе (Швейцария);

- Воронков Лев Сергеевич, профессор МГИМО;

Список потенциальных преподавателей лекций и мастер-классов – в приложении 1.